## Sheet1
2021年科技处上半年工作任务分解
类别 | 序号 | 项目名称 | 细化分解情况
|  |  | 具体工作 | 完成时间 | 责任人 | 预期目标
制度建设 | 1 | 出台新制度 | “三区联动”校内相关政策 | 3-4月 | 管钊
| 2 | 制度修订 | 科研团队及科研机构管理办法 | 6月 | 颜秉姝
| 3 |  | 科研工作考核办法补充文件 | 6月 | 陈冰月
| 4 | 政策宣传 | 2020年新出台政策宣讲 | 全年 | 陈冰月
三区联动专项 | 5 | 人才互通 | 校企、校地挂职 | 全年 | 管钊 | 完成至少10人挂职
| 6 | 合作推进 | 深入调研浦口区、鼓楼区、建邺区等地方工业园区的产业特色和产业布局，结合学校的学科特色，制定双方的合作计划并推进落实。 | 全年 | 管钊
| 7 | 宣传册 | 第二版宣传册设计出版 | 6月 | 管钊
| 8 | 专项会议 | 三区联动推进会 | 每月一推进 | 管钊
项目管理 | 9 | 项目申报 | 国家级：国家社会科学基金项目 | 2021-03-10 | 陈冰月 | 省部级及以上项目力争15项；科研到账经费力争1000万
| 10 |  | 国家级：国家社会科学基金艺术学项目 | 2021-03-26 | 陈冰月
| 11 |  | 国家级：国家自然科学基金项目 | 2021-03-26 | 邹宇
| 12 |  | 国家级：全国教育科学规划课题 | 2021-03-26 | 陈冰月
| 13 |  | 省部级：教育部人文社会科学研究专项任务项目（高校辅导员研究） | 2021-03-10 | 陈冰月
| 14 |  | 省部级：教育部人文社会科学研究一般项目 | 2021-03-12 | 陈冰月
| 15 |  | 省部级：教育部人文社会科学研究专项任务项目（中国特色社会主义理论体系研究） | 2021-03-14 | 陈冰月
| 16 |  | 省部级：省基础研究计划（自然科学基金）项目 | 2021-03-16 | 邹宇
| 17 |  | 省部级：教育部2021年度高校思想政治理论课教师研究专项 | 2021-03-19 | 陈冰月
| 18 |  | 省部级：省政策引导类计划（软科学研究）项目 | 2021-03-23 | 邹宇
| 19 |  | 省部级：省重点研发计划（产业前瞻与关键核心技术）项目 | 2021-03-23 | 邹宇
| 20 |  | 厅局级：高校哲学社会科学项目 | 3-6月份 | 邹宇
| 21 |  | 厅局级：高校自然科学项目 | 3-6月份 | 邹宇
| 22 |  | 厅局级：住建厅科技指导类项目 | 3-6月份 | 邹宇
| 23 |  | 厅局级：社科联各类项目 | 3-6月份 | 邹宇
| 24 |  | 厅局级：南京市软科学研究计划项目 | 3-6月份 | 邹宇
| 25 |  | 厅局级：江苏省文化和旅游科研课题 | 3-6月份 | 邹宇
| 26 |  | 校级：“十四五”2021年度科研规划课题 | 6月前 | 管钊
| 27 | 中期检查 | 省部级：教育部重点项目中期检查 | 3月 | 陈冰月
| 28 |  | 国家级：国家自然科学基金项目 | 4月 | 陈冰月、邹宇
| 29 |  | 召开高级别项目推进会 | 6月 | 陈冰月、邹宇
| 30 | 项目结项 | 江苏省社会科学基金项目结项 | 全年接收 | 陈冰月
| 31 |  | 教育部人文社会科学研究一般项目（含专项）结项 | 全年接收 | 陈冰月
| 32 |  | 住建部科学技术计划项目 | 上半年 | 邹宇
| 33 |  | 江苏省教育科学规划课题 | 上半年 | 邹宇
| 34 |  | 江苏开放大学（江苏城市职业学院 ）“十三五”2018-2019年度科研规划课题 | 3-4月 | 管钊
| 35 | 选题征集 | 《江苏省社会科学基金项目2021年度课题指南》选题推荐 | 2021-03-02 | 陈冰月
科研团队和机构管理 | 36 | 高级别科研平台 | 在研高级别科研平台建设与推进工作 | 全年 | 颜秉姝
| 37 |  | 高级别科研平台培育申报（组织申报、校内遴选、专家咨询） | 全年 | 颜秉姝 | 市厅级以上科研平台1个
| 38 | 校内科研平台 | “一院一平台”推进 | 全年 | 颜秉姝
| 39 |  | 公布在建科研平台上年度年度考核结果；校内机构动态调整 | 3月 | 颜秉姝
| 40 |  | 科研平台在全省办学系统的调研和推广 |  | 颜秉姝
学术交流 | 41 | 科技活动月 | 科技活动月方案筹备 |  | 邹宇
| 42 | 学院学术交流 | 开展高水平学术交流活动 | 全年 | 颜秉姝
产学研 | 43 | 成果转移转化 | 成果梳理、调研、成果转移转化推进 | 全年 | 王德生 | 转化金额力争20万
| 44 | 知识产权工作 | 各类专利申请、审核 | 全年 | 王德生 | 发明专利授权8项
| 45 | 横向项目管理 | 横向合同审核、管理 | 全年 | 王德生 | 科研到账经费力争1000万
科研考核 | 46 | 学院任务下达 | 2021年度学院科研考核任务下达 | 3月 | 颜秉姝
| 47 | 学院、个人考核 | 2020年度学院、个人科研工作量考核 | 3月-5月 | 颜秉姝
| 48 |  | 2018-2020年个人科研考核 | 上半年 | 颜秉姝
其他重点工作 | 49 | 主题教育整改 | 主题教育整改推进 | 3月 | 陈冰月
| 50 | 高级别科研奖励培育 | 专家讲座、指导；高质量科研成果培育 | 全年 | 颜秉姝
| 51 | 社科联工作 | 推进智库培育工作、学术协作研究小组工作、做好社科项目申报立项工作、加强学术交流 | 全年 | 倪晓燕
| 52 | 科协工作 | 四月份到其他相关高校、我校各学院进行调研工作，并制定科协年度工作计划；深入学生社团研究，探索线下线上科协结合的可能性；咨询团委和党委，共同在学院举办科普活动 | 全年 | 邹宇
| 53 | 科研管理信息系统 | 制定新版科研管理系统的上线部署及测试运行工作计划并完成数据的迁徙工作 | 6月 | 管钊
常规工作 | 54 | 统计工作 | 教育部社科统计 | 1-3月 | 颜秉姝
| 55 |  | 教育部科技统计 | 1-3月 | 管钊
| 56 |  | 技术市场统计 | 3月 | 王德生
| 57 |  | 教育部普通高校创新调查 | 3月 | 王德生
| 58 | 科研奖励 | 2019年优秀科研成果奖励；学生授权专利奖励 | 5月 | 颜秉姝
| 59 | 科研报奖 | 各级各类奖项申报 | 全年 | 颜秉姝
| 60 | 科研会议 | 科研工作例会 | 全年 | 颜秉姝
| 61 | 科研总结 | 定期制作各学院科研任务进展情况报表 | 全年 | 颜秉姝
| 62 |  | 科研动态 | 全年 | 颜秉姝
| 63 |  | 19年以来评审工作归档 | 3月 | 颜秉姝
| 64 |  | 校办归档 | 6-7月 | 颜秉姝